## Feuil1
Date | Heure début | Heure fin | Durée | Lieu | Thème | Description | Sources
2023-04-24 | 0.33472 | 0.39861 | 0.063889 | CPNV | Prise de connaissance du projet | M. Hurni nous a commencé a présenté le projet
2023-04-26 | 0.56528 | 0.62847 | 0.063194 | CPNV | Prise de connaissance du projet | M. Hurni nous a terminé sa présentation du projet
2023-04-27 | 0.56389 | 0.66528 | 0.10139 | CPNV | Explication MVC | M. Meylan nous a expliqué le MVC
2023-05-01 | 0.3375 | 0.35417 | 0.016667 | CPNV | Explication GitHub | M. Hurni nous a expliqué GitHub
2023-05-01 | 0.35486 | 0.37639 | 0.021528 | CPNV | Icesrum | J'ai créé les différentes features du projet
2023-05-01 | 0.37639 | 0.39583 | 0.019444 | CPNV | Icesrum | J'ai ajouté quelques tâches au premier sprint
2023-05-03 | 0.64722 | 0.68264 | 0.035417 | CPNV | Icesrum | J'ai ajouté quelques tâches au premier sprint
2023-05-03 | 0.68333 | 0.70139 | 0.018056 | CPNV | MCD | J'ai finalizé le MCD
2023-05-04 | 0.56528 | 0.62847 | 0.063194 | CPNV | MLD | J'ai commencé le MLD
2023-05-04 | 0.64097 | 0.66597 | 0.025 | CPNV | MLD | J'ai continué le MLD
2023-05-08 | 0.33889 | 0.37847 | 0.039583 | CPNV | MLD | J'ai fini le MLD
2023-05-08 | 0.37917 | 0.39861 | 0.019444 | CPNV | Cahier des Charges | J'ai fait une mise en comum du cahier des charges avec Evann
2023-05-10 | 0.64097 | 0.70278 | 0.061806 | CPNV | Base de données | J'ai commencé le script pour créer la base de données
2023-05-11 | 0.56528 | 0.65208 | 0.086806 | CPNV | Base de données | J'ai fini le scriptqui crée la base de données | M. Meylan
2023-05-11 | 0.65278 | 0.66042 | 0.0076389 | CPNV | Base de données | J'ai fait un script qui crée un backup de la base de données